A 股中低频量化交易辅助平台项目排期表

2026-06-17 至 2026-06-27 | 作业交付版 Milestone 与时间线

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目定位 | A 股市场中低频量化交易辅助平台，聚焦方案设计与 POC 演示。 |
| 交付目标 | 完整 PRD、系统架构、UML / 流程图、前端 POC、项目计划书与答辩材料。 |
| 范围边界 | 不做自动实盘下单，不承诺生产级交易系统，不公开策略核心细节。 |
| 交付日期 | 2026-06-27 |

1. 排期原则

本项目从 2026-06-17 启动，到 2026-06-27 提交，整体周期为 10 天。由于周期较短，建议将目标控制为“完整方案 + 静态或半静态演示”，而不是完整可上线交易系统。

• 优先保证产品范围、三大模块和交付物清晰。

• 优先交付可展示的 POC 页面和清晰的架构图。

• 策略部分以可配置接口和脱敏解释为主，不展开完整策略细节。

• 6.26 后原则上停止新增大功能，只做校对、整理和包装。

2. 总体时间线

| 日期 | Milestone | 阶段目标 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.17 | M0 需求冻结 | 明确产品范围和交付边界 | 确认三大模块、非目标、交付标准 | PRD v1.0、范围说明 |
| 6.18 | M1 信息架构 | 拆清产品结构和用户流程 | 梳理角色、页面、业务主流程 | 产品结构图、页面清单、用户流程 |
| 6.19 | M2 系统架构 | 证明方案技术上可落地 | 设计前后端、数据、AI、策略、推送链路 | 系统架构图、数据流图、技术选型 |
| 6.20 | M3 新闻模块设计 | 完成新闻采集、分析、告警方案 | 设计三次定时分析、突发事件告警、AI 输出字段 | 新闻模块设计、告警规则 |
| 6.21 | M4 交易看板设计 | 完成标的展示和建议框架 | 设计板块分类、买卖建议、信号解释、风险字段 | 交易看板需求、标的详情结构 |
| 6.22 | M5 参数配置设计 | 完成交易员参数配置和权限设计 | 设计参数类型、权限矩阵、版本、审计、脱敏展示 | 参数配置需求、权限矩阵 |
| 6.23 | M6 前端 POC | 做出可展示的静态产品页面 | 搭建 HTML 页面，展示三大模块和核心数据关系 | POC 页面 |
| 6.24 | M7 UML 与流程图 | 补齐系统表达材料 | 绘制业务流程图、时序图、参数配置流程图 | UML 文件、渲染图 |
| 6.25 | M8 项目计划书 | 整理为正式项目方案 | 合并 PRD、架构、风险、里程碑和后续路线 | 项目计划书 |
| 6.26 | M9 最终包装 | 统一文档与演示材料 | 校对文档、检查页面、准备答辩稿 | 最终文档包、演示脚本 |
| 6.27 | M10 提交 | 提交作业 | 整理文件、压缩或上传、最终检查 | 最终交付包 |

3. Milestone 验收标准

| Milestone | 验收标准 |
| --- | --- |
| M0 | PRD 形成 v1.0；产品范围和非目标写清楚；团队对交付边界达成一致。 |
| M1 | 产品模块结构图、用户路径图、页面清单完成。 |
| M2 | 系统架构图、数据流图、技术选型说明完成。 |
| M3 | 新闻处理流程、三次推送模板、突发告警规则完成。 |
| M4 | 交易看板字段、买卖建议解释框架、标的详情结构完成。 |
| M5 | 参数配置流程、权限矩阵、参数版本与回滚机制完成。 |
| M6 | POC 页面可本地打开，能够在 3-5 分钟内演示产品价值。 |
| M7 | 至少 3 张关键图完成，并能和 PRD、POC 对应。 |
| M8 | 项目计划书结构完整，可作为作业主体提交。 |
| M9 | 交付包完整，文档命名清楚，答辩逻辑顺畅。 |
| M10 | 所有文件可打开，版本号和日期正确，提交成功。 |

4. 交付物清单

| 交付物 | 文件建议 | 截止时间 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品需求文档 | PRD.md / PRD.docx | 6.17 | P0 |
| 系统架构设计 | Architecture.md | 6.19 | P0 |
| 新闻模块设计 | NewsModule.md | 6.20 | P0 |
| 交易看板设计 | TradingDashboard.md | 6.21 | P0 |
| 参数配置设计 | ParameterConfig.md | 6.22 | P0 |
| 前端 POC | poc.html | 6.23 | P0 |
| UML / 流程图 | UML.puml / PNG | 6.24 | P1 |
| 项目计划书 | ProjectPlan.docx | 6.25 | P0 |
| 答辩稿 | Presentation.md / PPT | 6.26 | P1 |
| 最终提交包 | zip 或目录 | 6.27 | P0 |

5. 人员分工建议

| 角色 | 主要负责 |
| --- | --- |
| 产品负责人 | PRD、模块边界、页面设计、答辩逻辑。 |
| 技术负责人 | 系统架构、数据流、UML、技术可行性。 |
| 前端负责人 | POC 页面、页面交互、视觉统一。 |
| 策略负责人 | 交易看板信号解释、参数配置边界。 |
| 项目负责人 | 时间推进、文档整合、最终提交。 |

6. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 范围过大 | 无法按期完成 | 只交付方案和 POC，不承诺生产级系统。 |
| 策略细节不足 | 看板说服力弱 | 用可解释框架和参数接口替代完整策略。 |
| 前端时间不足 | 演示效果差 | 优先做静态 HTML，后续再做真实交互。 |
| 文档口径不一致 | 评审理解困难 | 6.26 统一术语、模块名称、时间线。 |
| 合规表达不清 | 风险较高 | 明确内部辅助、不自动下单、人工确认。 |
| 图表不足 | 技术路线不直观 | 至少完成架构图、业务流程图、时序图。 |

7. 最终提交包建议

最终提交包建议包含 README、PRD、项目计划书、架构文档、UML 图、POC 页面和答辩材料。若时间紧张，应优先保证 PRD、POC 页面、系统架构图和项目计划书四项完整。

8. 结论

在 6.17 到 6.27 的周期内，最合理的目标是完成一套高质量的产品方案和演示原型。交付重点应放在逻辑完整、模块清晰、架构可信、展示直观，而不是追求真实交易系统的完整实现。